## Gantt-Chart
Musterprojekt
ID | Beschreibung | Verant- | Vorbe- | Beginn |  | Dauer | Ende |  | Aufwand | PoC | Bemerkungen | 2005
|  | wortlich | bedingung(en) |  |  | [Tage] |  |  | [Tage] | [%] |  | Mai | Juni | Juli
1 | Inventar aufnehmen | mm |  | 2005-05-02 | 00:00 | 8 | 2005-05-11 23:59 | 23:59
1.1 | Stücklisten erstellen | mm | 1 | 2005-05-12 | 00:00 | 2 | 2005-05-13 23:59 | 23:59
1.2 | Vergleich mit Inventar | mm | 1 | 2005-05-16 | 00:00 | 8 | 2005-05-25 23:59 | 23:59
2 | Minimalmengen bestimmen | hz | 1.1 | 2005-05-26 | 00:00 | 1 | 2005-05-26 23:59 | 23:59
3 | Umschlag berechnen | tr |  | 2005-05-27 | 00:00 | 2 | 2005-05-30 23:59 | 23:59
4 | Liefermengen bestimmen | ed | 3 | 2005-06-01 | 00:00 | 5 | 2005-06-07 23:59 | 23:59
4.1 | Lieferverträge erstellen | ed | 4 | 2005-06-08 | 00:00 | 1 | 2005-06-08 23:59 | 23:59
4.2 | Einkaufsbedingungen erstellen | ed | 4.1 | 2005-06-09 | 00:00 | 3 | 2005-06-13 23:59 | 23:59
5 | Lagerkonzept ausarbeiten | ms | 2 | 2005-06-14 | 00:00 | 5 | 2005-06-20 23:59 | 23:59
6 | EDV-Lösung anpassen | he | 5 | 2005-06-21 | 00:00 | 15 | 2005-07-11 23:59 | 23:59 |  | 75% | EDV-Lösung anpassen
7 | Prozesse anpassen | he | 5 | 2005-06-21 | 00:00 | 15 | 2005-07-11 23:59 | 23:59 |  | 20% | Prozesse anpassen
8 | Abschlussberichte erstellen | he | 4.2 | 2005-07-12 | 00:00 | 3 | 2005-07-14 23:59 | 23:59
9 | Einführung | he | 8 | 2005-07-15 | 00:00 | 0 | 2005-07-15 23:59 | 00:00
EDV-Lösung anpassen
Prozesse anpassen

## Init (hidden)
Projekt-Eigenschaften
Projektname | Musterprojekt
Projektleiter/in | H. Muster
Beginn des Projektes | 2005-05-01 | 2005-05-01
Ende des Projektes | 2005-07-31 23:59 | 2005-07-31
Zeiteinheit auf der Zeitachse | 2
Units | 24:00
Arbeitstage / Kalendertage | 0
Datumsformat | 0
Darstellung Zeitskala | 0
Aktuelle Tageslinie zeichnen | TRUE
Wochenende grau darstellen | TRUE
Kritischer Pfad | TRUE
Ausdruck auf 1 Seite anpassen | FALSE
Druckbereich dynamisch anpassen | FALSE
Objekte neu erstellen | TRUE
Sprache | 0
Tabellen | 0
Farbe Balken | 41
Farbe Prozess | 3
Farbe Meilenstein | 1
Farbe Linie | 1
Farbe Kritischer Pfad | 3
Farbe Wochenende | 40
Farbe Tageslinie | 11

## Data (hidden)
Arbeitstage | Spalten-Datum | Spalten-Nr. | ID Bemerkungen | Rel.Pos. Bemerkungen
38467 | 38473 | 14
38468 | 38504 | 15
38469 | 38534 | 16
38470 | 38565 | 17
38471 | 38596 | 18
38474 | 38626 | 19
38475 | 38657 | 20
38476 | 38687 | 21
38477 | 38718 | 22
38478 | 38749 | 23 | 6 | 9.75/0
38481 | 38777 | 24 | 7 | 9.75/0
38482 | 38808 | 25
38483 | 38838 | 26
38484 | 38869 | 27
38485 | 38899 | 28
38488 | 38930 | 29
38489 | 38961 | 30
38490 | 38991 | 31
38491 | 39022 | 32
38492 | 39052 | 33
38495 | 39083 | 34
38496 | 39114 | 35
38497 | 39142 | 36
38498 | 39173 | 37
38499 | 39203 | 38
38502 | 39234 | 39
38503 | 39264 | 40
38504 | 39295 | 41
38505 | 39326 | 42
38506 | 39356 | 43
38509 | 39387 | 44
38510 | 39417 | 45
38511 | 39448 | 46
38512 | 39479 | 47
38513 | 39508 | 48
38516 | 39539 | 49
38517 | 39569 | 50
38518 | 39600 | 51
38519 | 39630 | 52
38520 | 39661 | 53
38523 | 39692 | 54
38524 | 39722 | 55
38525 | 39753 | 56
38526 | 39783 | 57
38527 | 39814 | 58
38530 | 39845 | 59
38531 | 39873 | 60
38532 | 39904 | 61
38533 | 39934 | 62
38534 | 39965 | 63
38537 | 39995 | 64
38538 | 40026 | 65
38539 | 40057 | 66
38540 | 40087 | 67
38541 | 40118 | 68
38544 | 40148 | 69
38545 | 40179 | 70
38546 | 40210 | 71
38547 | 40238 | 72
38548 | 40269 | 73
38551 | 40299 | 74
38552 | 40330 | 75
38553 | 40360 | 76
38554 | 40391 | 77
38555 | 40422 | 78
38558 | 40452 | 79
38559 | 40483 | 80
38560 | 40513 | 81
38561 | 40544 | 82
38562 | 40575 | 83
38565 | 40603 | 84
38566 | 40634 | 85
38567 | 40664 | 86
38568 | 40695 | 87
38569 | 40725 | 88
38572 | 40756 | 89
38573 | 40787 | 90
38574 | 40817 | 91
38575 | 40848 | 92
38576 | 40878 | 93
38579 | 40909 | 94
38580 | 40940 | 95
38581 | 40969 | 96
38582 | 41000 | 97
38583 | 41030 | 98
38586 | 41061 | 99
38587 | 41091 | 100
38588 | 41122 | 101
38589 | 41153 | 102
38590 | 41183 | 103
38593 | 41214 | 104
38594 | 41244 | 105
38595 | 41275 | 106
| 41306 | 107
| 41334 | 108
| 41365 | 109
| 41395 | 110
| 41426 | 111
| 41456 | 112
| 41487 | 113
| 41518 | 114
| 41548 | 115
| 41579 | 116
| 41609 | 117
| 41640 | 118
| 41671 | 119
| 41699 | 120
| 41730 | 121
| 41760 | 122
| 41791 | 123
| 41821 | 124
| 41852 | 125
| 41883 | 126
| 41913 | 127
| 41944 | 128
| 41974 | 129
| 42005 | 130
| 42036 | 131
| 42064 | 132
| 42095 | 133
| 42125 | 134
| 42156 | 135
| 42186 | 136
| 42217 | 137
| 42248 | 138
| 42278 | 139
| 42309 | 140
| 42339 | 141
| 42370 | 142
| 42401 | 143
| 42430 | 144
| 42461 | 145
| 42491 | 146
| 42522 | 147
| 42552 | 148
| 42583 | 149
| 42614 | 150
| 42644 | 151
| 42675 | 152
| 42705 | 153
| 42736 | 154
| 42767 | 155
| 42795 | 156
| 42826 | 157
| 42856 | 158
| 42887 | 159
| 42917 | 160
| 42948 | 161
| 42979 | 162
| 43009 | 163
| 43040 | 164
| 43070 | 165
| 43101 | 166
| 43132 | 167
| 43160 | 168
| 43191 | 169
| 43221 | 170
| 43252 | 171
| 43282 | 172
| 43313 | 173
| 43344 | 174
| 43374 | 175
| 43405 | 176
| 43435 | 177
| 43466 | 178
| 43497 | 179
| 43525 | 180
| 43556 | 181
| 43586 | 182
| 43617 | 183
| 43647 | 184
| 43678 | 185
| 43709 | 186
| 43739 | 187
| 43770 | 188
| 43800 | 189
| 43831 | 190
| 43862 | 191
| 43891 | 192
| 43922 | 193
| 43952 | 194
| 43983 | 195
| 44013 | 196
| 44044 | 197
| 44075 | 198
| 44105 | 199
| 44136 | 200
| 44166 | 201
| 44197 | 202
| 44228 | 203
| 44256 | 204
| 44287 | 205
| 44317 | 206
| 44348 | 207
| 44378 | 208
| 44409 | 209
| 44440 | 210
| 44470 | 211
| 44501 | 212
| 44531 | 213
| 44562 | 214
| 44593 | 215
| 44621 | 216
| 44652 | 217
| 44682 | 218
| 44713 | 219
| 44743 | 220
| 44774 | 221
| 44805 | 222
| 44835 | 223
| 44866 | 224
| 44896 | 225
| 44927 | 226
| 44958 | 227
| 44986 | 228
| 45017 | 229
| 45047 | 230
| 45078 | 231
| 45108 | 232
| 45139 | 233
| 45170 | 234
| 45200 | 235
| 45231 | 236
| 45261 | 237
| 45292 | 238
| 45323 | 239
| 45352 | 240
| 45383 | 241
| 45413 | 242
| 45444 | 243
| 45474 | 244
| 45505 | 245
| 45536 | 246
| 45566 | 247
| 45597 | 248
| 45627 | 249
| 45658 | 250
| 45689 | 251
| 45717 | 252
| 45748 | 253
| 45778 | 254
| 45809 | 255
| 45839 | 256

## Sprachdaten (hidden)
ID | deutsch | english | Italiano
| [Registry Form] | [Registry Form] | [Registry Form]
4 | Vielen Dank, dass Sie xlProject testen. | Thank you for testing xlProject. | Grazie della vostra prova con xlProject.
5 | Sie arbeiten mit einer unregistrierten Testversion. | You are working with a unregistered version of xlProject. | Lei sta lavorando con una versione non registrata.
6 | Tag &s von 30-tägiger Evaluationszeit. | This is day &s of your 30-day evaluation period. | Trascorsi &s giorni di prova dei 30 permessi.
7 | Die 30-tägige Evaluationszeit ist vorbei. | The 30 day trial period is over. | I 30 giorni di prova sono trascorsi.
8 | Die Vollversion kann unter folgender Internet-Adresse bestellt werden: | To order your copy of xlProject please visit our web site. | La versione completa può essere comandata al seguente indirizzo:
9 | Wenn Sie xlProject gekauft haben, dann tragen Sie bitte in den nachfolgenden Feldern ihren "Benutzernamen" und den "Registrierungs-Schlüssel" ein. | Be sure to enter "Version" ,"UserName" and "Registration Key" exactly as shown in the email you received. | Se avete comprato xlProject, per favore introdurre nei seguenti campi il nome dell'utilizzatore e il numero di serie del prodotto.
10 | Benutzernamen: | User name: | Nome utilizzatore:
11 | Registrierungs-Schlüssel: | Registration key: | Numero di serie:
12 | Testen | Evaluate | Testare
13 | Freischalten | Register | Registrare
| [Worksheet Names] | [Worksheet Names] | [Worksheet Names]
17 | Gantt-Chart | Gantt Chart | Diagramma di Gantt
| [Control Panel] | [Control Panel] | [Control Panel]
21 | Control Panel | Control Panel
22 | Projektdaten | Project data
23 | Format | Format
24 | Farben / Sprache | Colours / Language
25 | Zeitskala | Process Sheet
26 | Projekt erstellen / aktualisieren | Establish / actualise project | Creare/Aggiornare progetto
| [Tab 1] | [Tab 1] | [Tab 1]
30 | Projektname | Project name | Nome del progetto
31 | Projektleiter/in | Project manager | Capoprogetto
32 | Beginn des Projektes | Begin of project | Inizio del progetto
33 | Ende des Projektes | End of project | Fine del progetto
34 | Zeiteinheit auf der Zeitachse | Unit on time axis | Unità di tempo del progetto
35 | Arbeitstage / Kalendertage | Working days / calendar days | Settimana lavorativa / standard
36 | Zusätzliche Tabellen verwenden | Use additional worksheets
| [Tab 2] | [Tab 2] | [Tab 2]
40 | Datumsformat | Date format | Formato data
41 | Darstellung Zeitskala | Alignment date | Rappresentare il periodo di tempo
42 | Aktuelle Tageslinie zeichnen | Paint dayline | Introduzione giorno attuale
43 | Wochenende darstellen | Display weekend in grey | Giorni festivi in grigio
44 | Ausdruck auf 1 Seite anpassen | Adjust printout to 1 page | Pagina unica di stampa
45 | Kritischer Pfad zeichnen | Show critical path
46 | Druckbereich dynamisch anpassen | Adjust printarea dynamically | Stampa fino a oggi
47 | Objekte neu erstellen | Recreate objects
| [Tab 3] | [Tab 3] | [Tab 3]
51 | Farben | Colours
52 | Balken | Bar
53 | Prozess | Process
54 | Meilenstein | Milestone
55 | Linien | Line
56 | Kritischer Pfad | Critical path
57 | Wochende | Weekend
58 | Tageslinie | Dayline
59 | Sprache / Version | Language / Version
| [Tab 4] | [Tab 4] | [Tab 4]
63 | Datum | Date | Data
64 | Beginn | Begin | Inizio
65 | Ende | End | Fine
| [PopUp-Fields] | [PopUp-Fields] | [PopUp-Fields]
69 | ja | yes | Si
70 | nein | no | No
71 | Jahr | Year | Anno
72 | Quartal | Quarter | Quadrimestre
73 | Monat | Month | Mese
74 | Woche | Week | Settimana
75 | Tag | Day | Giorno
76 | Stunde | Hour | Ora
77 | 30 Min. | 30 Min. | 30 Min.
78 | 20 Min. | 20 Min. | 20 Min.
79 | 15 Min. | 15 Min. | 15 Min.
80 | 10 Min. | 10 Min. | 10 Min.
81 | 5 Min. | 5 Min. | 5 Min.
82 | 1 Min. | 1 Min. | 1 Min.
83 | Arbeitstage | Weekdays | Sett. lavorativa
84 | Kalendertage | Calendar days | Sett. standard
85 | TT.MM.JJ | DD.MM.YY | GG.MM.AA
86 | MM/TT/JJ | MM/DD/YY | MM/GG/AA
87 | MM-TT-JJ | MM-DD-YY | MM-GG-AA
88 | JJ-MM-TT | YY-MM-DD | AA-MM-GG
89 | horizontal | horizontal | orizzontale
90 | vertikal | vertical | verticale
91 | Bitte wählen Sie einen gültigen Wert | Please select a valid value.
| [Worksheet Gantt-Chart] | [Worksheet Gantt-Chart] | [Worksheet Gantt-Chart]
95 | ID | ID | ID
96 | Beschreibung | Description | Descrizione
97 | Verant- | Respon- | Respon-
98 | wortlich | sible | sabile
99 | Vorbe- | Prede- | Pre-
100 | bedingung(en) | cessor(s) | decessore
101 | Beginn | Begin | Inizio
102 | [Datum] | [Date]
103 | [Std.] | [Hrs.] | [Ore]
104 | Dauer | Dur. | Durata
105 | [Tage] | [Days] | [Giorni]
106 | Ende | End | Fine
107 | Aufwand | Expend. | Risorse
108 | PoC | PoC | PoC
109 | Bemerkungen | Remarks | Osservazioni
110 | Seite | Page | Pagina
| [Message Boxes] | [Message Boxes] | [Message Boxes]
114 | Bitte wählen Sie die Zeitspanne. | Please select the time frame. | Per favore scegliere l'unita di tempo.
115 | Die gewählte Zeiteinheit ist zu gross! | The selected time frame is too long. | L'unità di tempo scelta é troppo grossa !
116 | Bitte wählen Sie einen kürzeren Zeitrahmen. | Please enter a shorter time frame. | Per favore introdurre un'unità di tempo più piccola.
117 | Das Projekt wurde eingegeben / aktualisiert. | The project data has been entered / updated. | Il progetto é stato creato/aggiornato.
118 | Die Re-Kalkulation kann Ihre Daten verändern. | The re-calculation may change your data. | L'aggiornamento può cambiare i vostri dati.
119 | Soll die Re-Kalkulation durchgeführt werden? | Proceed? | Continuare con l'aggiornamento ?
120 | Die Re-Kalkulation wurde durchgeführt. | The re-calculation has been done. | L'aggiornamento é stato eseguito.
121 | Es wurden keine Änderungen vorgenommen. | No changes have been made. | Non é stato effettuato alcun cambiamento.
122 | Sie haben die korrekten Registrierungs-Daten eingegeben. | You have successfully entered the registration data. | Il numero di serie é stato introdotto correttamente.
123 | Ungültiger Registrierungs-Schlüssel. | Invalid registration key. | Numero di serie non valido.
124 | Bitte prüfen Sie, ob Sie die korrekten Information eingegeben haben. | Please check that you entered the exact information. | Per favore controllare se le informazioni introdotto sono corrette.
125 | Ihre Basisdaten enthalten ungültige oder unvollständige Daten. | You basic data contains invalid or missing data. | Le informazioni di base contengono dei dati non corretti o incompleti.
126 | Sie haben unvollständige oder fehlerhafte Daten in der Zeittabelle eingegeben. | You entered not all or invalid data in the process sheet. | Sono stati introdotti dei dati sbagliati oppure mancanti nella tabella del tempo.
| [Other Settings] | [Other Settings] | [Other Settings]
130 | Januar | January | Gennaio
131 | Februar | February | Febbraio
132 | März | March | Marzo
133 | April | April | Aprile
134 | Mai | May | Maggio
135 | Juni | June | Giugno
136 | Juli | July | Luglio
137 | August | August | Agosto
138 | September | September | Settembre
139 | Oktober | October | Ottobre
140 | November | November | Novembre
141 | Dezember | December | Dicembre
142 | 1. Quartal | 1st Quarter | 1. Trimestre
143 | 2. Quartal | 2nd Quarter | 2. Trimestre
144 | 3. Quartal | 3rd Quarter | 3. Trimestre
145 | 4. Quartal | 4th Quarter | 4. Trimestre
146 | KW | CW | SETT
147 | Tabelle | Sheet